## Sheet1
集团供应业务集中管理系统执行进度表
序号 | 大类 | 分类 | 类别 | 工作事项 | 说明 | 技术负责人 | 业务 | 责任人 | 启动时间 | 完成时间 | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[11 empty] | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 销售处理中心 | 订单执行 | 平台导入 | 自动生成 | 平台订单及收款充值数据自动对接导入
|  |  | 订单报价 | 报价录入 | 查询待报价订单并可进行录入报价
|  |  |  | 报价审核 | 审核报价人员生成的报价订单的价格确认后发出
|  |  | 客户对帐 | 帐单生成 | 销售经办人员生成对帐单，
|  |  |  | 审核确认 | 主体财务确认帐单数据
|  |  | 自动开票 | 自动同步 | 通过平台对接数据
|  |  | 客户签收 | 定期导入 | 将订单发货物流记录及客户签收电子文档导入保存
|  |  |  | 订单查询 | 查询完成交易订单的记录查询
|  | 出口报关 | 退税出口 | 数据同步 | 与平台同步订单数据，报关数据可对应批量导入
|  |  |  | 单据采集 | 采集报关整套单据电子资料上传系统，备份查询
|  |  |  | 单据查询 | 报关出口销售记录相关单据查询导出打印
非退税出口
1 | 采购管理中心 | 采购管理 | 采购申请 | 订单采购 | 根据销售订单数据生成（包括元器件） | [5 empty] | 6月 第1周: 1号; 7月 第1周: 功能实现; 7月 第5周: 30号; 8月 第1周: 1号开始测试试用; 9月 第5周: 30号
2 |  |  |  | 原料采购 | 根据规则生成或人为发起
3 |  |  |  | 服务采购 | 根据费用发生规律或人为发起
4 |  |  | 采购比价 | 供应商选择 | 可从供应商库选择对应供应商 |  |  |  |  | 包括主体间采集与销售处理
5 |  |  |  | 报价导入 | 对应供应商的报价根据条件导入，得出二或三家最后订单比价结果
6 |  |  |  | 订单审核 | 审核节点对照订单比价结果，确定最合适采购供应商
7 |  |  | 订单合同 | 生成订单 | 根据询价或比价审核结果生成采购订单，可下载或打印发送供应商
8 |  |  |  | 生成合同 | 预付采购订单可直接生成采购协议
9 |  |  |  | 影像上传 | 签订采购协议盖章资料上传
10 |  |  | 采购结算 | 导入记录 | 导入入库记录及发生费用记录（在对应模块已确认）
11 |  |  |  | 生成帐单 | 根据合同约定结算周期生成帐单
12 |  |  | 付款申请 | 自动生成 | 根据合同或结算帐单生成付款金额及发起时间
13 |  |  |  | 手动录入 | 申请人手动录入相关付款信息
14 |  | 供应商管理 | 供应商信息 | 档案字段 | 供应商档案信息保存要素字段内容
15 |  |  |  | 影像上传 | 供应商基础资料上传存档便于查询调阅
16 |  |  |  | 供应商分类 | 根据其服务内容及与主体关系分类
17 |  |  |  | 档案维护 | 新增与修改供应商信息操作（设置权限）
18 |  |  | 供应商报价 | 报价模板 | 不同类别原料及服务报价单设置统一格式要求
19 |  |  |  | 导入报价 | 对报价单有导入功能，采集数据
20 |  |  |  | 报价审核 | 对价格及原料品质进行检查审核
21 |  |  |  | 影像上传 | 对供应商盖章确认的报价单上传系统保存
22 |  |  | 内部评审 | 评审要素 | 确定供应商内部评审关注要素及指标
23 |  |  |  | 数据统计 | 对供应商服务数据多维度统计呈现
24 |  |  |  | 评价标准 | 设置各项目评价指标的相对合理值
25 |  |  |  | 权限与流程 | 评审流程设置与修改
26 |  |  | 采购协议 | 生成协议 | 采购框架价格协议，订单协议在订单生成时确认
27 |  |  |  | 约定要素 | 确定采购关键要素内容，包括结算方式
28 |  |  |  | 影像上传 | 签字协议上传系统可查
29 |  |  |  | 协议查询 | 所有采购协议均可查询电子数据及影像资料
|  | 合同协议 | 协议模板 | 类型设置 | 培减协议模板的种类
|  |  |  | 参数维护 | 关键参数数据采集关系同步
|  |  |  | 模板维护 | 修改合同条款内容
| 物料管理中心 | 物料信息 | 物料分类 | 分类设置 | 可设置公司所有物料一级及二级类别
|  |  |  | 分类查询 | 查询导出物料分类表，可分主体查询
|  |  | 物料维护 | 新增物料 | 增减物料名称，集团主体统一增减，配置使用，可导入
|  |  |  | 主体配置 | 后期使用主体配置选择与调整
|  |  | 库位维护 | 库位设置 | 设置不同主体的仓库及内部库位设置
|  |  |  | 物料关联 | 设置物料对应库位及日常调整库位
30 |  | 物料仓库 | 物料入库 | 采购入库 | 根据采购订单数据进行入库，以实收数为准
31 |  |  |  | 借料入库 | 向其他公司借料经办人发起，对应借料归还在一个模块里操作
32 |  |  |  | 调拨入库 | 从同一主体其他仓库调拨入库
33 |  |  | 物料出库 | 领料申请 | 各部门根据须求发起的领料申请配合审批流程
34 |  |  |  | 领料出库 | 根据各部门发起的领料申请办理出库
35 |  |  |  | 车间退库 | 车间剩余料退仓，由车间发起退料
36 |  |  |  | 借料出库 | 经办人发起申请，审核后仓库操作出库
37 |  |  |  | 调拨出库 | 向同一主体其他仓库调拨出库
|  |  |  | 销售出库 | 根据销售订单向客户销售发货出库
38 |  |  |  | 报废出库 | 仓库申请物料报废审核后操作物料出库
43 |  |  | 库存管理 | 期初库存 | 可维护仓库最初库存余量数据
44 |  |  |  | 备料管理 | 针对板材常规车间使用规格的仓库备货，由仓库发起
45 |  |  |  | 期末盘点 | 可导入盘点数据，并以核对差额并在线对结果进行处理
46 |  |  | 仓库报表 | 时点库存 | 可查任意时点的仓库库存余额
47 |  |  |  | 定期领料汇总表 | 根据选择的周期汇总计算各部门不同物料的领用汇总
48 |  |  |  | 库存收发汇总 | 仓库报表根据管理须要再不断增加
49 |  | 元器件代管仓 | 元器件入库 | 代管入库 | 根据代管协议对应物料办理入库并附送货单为依据
50 |  |  |  | 代管退货 | 应由退货通知单对应退货
51 |  |  | 元器件出库 | 销售出库 | 根据元器件商城订单或BOM订单操作生成销售出库
43 |  |  | 库存管理 | 期初库存 | 可维护仓库最初库存余量数据
45 |  |  |  | 期末盘点 | 可导入盘点数据，并以核对差额并在线对结果进行处理
49 |  | 成品仓库 | 成品入库 | 车间入库 | 车间成检检测完成的订单数量即为入库产品数据
50 |  |  |  | 协同入库 | 协同工厂生产完成入库的订单数量，根据订单入库
51 |  |  | 成品出库 | 销售出库 | 订单物流发货出库，同时采集快递订单的实际重量
54 | 协同加工中心 | 工序协同 | 工序计价 | 计价模型 | 各工序计价可查询，可维护模型
55 |  |  | 外发执行 | 外发申请 | 每可工序都有申请权限，具体开放根据管理须要
56 |  |  |  | 任务分配 | 生产订单系统可自动排单，经计划确认
57 |  |  |  | 订单确认 | 加工厂对订单进行确认，可申请修改，不可直接保存，计划审核确认并保存记录
58 |  |  | 工厂管理 | 基础信息 | 协同工厂库管理要包括要素内容，后台可维护操作（考虑税率）
59 |  |  |  | 报价维护 | 工厂服务工艺及对应报价信息维护到平台系统
60 |  |  |  | 生成协议 | 根据系统模板生成协议，可维护操作
61 |  |  |  | 影像上传 | 上传协同工厂相关资料及协议签字版
62 |  |  | 帐单结算 | 生成帐单 | 根据系统数据按结算周期生成帐单，由外发部发起
63 |  |  |  | 确认帐单 | 由协同工厂确认后转到财务报备
64 | 生产管理中心 | 基础管理 | 工艺流程 | 流程设置 | 工艺流程设置可后台操作，包括外发与车间生产关系
65 |  |  |  | 工艺维护 | 生产工艺的调整及是否外发调整
66 |  |  | 工艺系数 | 工艺模型 | 设置工艺的成本分摊参数，数据的获取内容
67 |  |  |  | 参数维护 | 维护不同工艺参数的具体设置与修改
68 |  |  | 产品分类BOM | BOM模型 | 设置分类BOM模型结构涉及字段内容
69 |  |  |  | 指标维护 | 维护不同分类BOM具体不同指标的具体参数
70 |  | 生产成本 | 车间库存 | 生产消耗 | 根据BOM计算用量的标准消耗及盘点核实的实际用量
71 |  |  |  | 盘点库存 | 每个车间对实际结余料进行具实记录系统
72 |  |  | 计件工资 | 规则维护 | 车间计价工资计算规则录入及维护数据
73 |  |  |  | 计价标准 | 维护进不同车间不同类型的计价标准
74 |  |  |  | 计件查询 | 查询相关人员的计件工资数据
75 |  |  | 能耗采集 | 项目维护 | 成本费用消耗项目的设置与维护
76 |  |  |  | 数据录入 | 具体数据的录入与修改
77 |  |  | 成本报表 | 材料消耗表 | 统计车间各部门实际消耗的材料量用及成本
78 |  |  |  | 生产成本表 | 按周期统计的车间生成成本数据
79 |  |  |  | 外发统计 | 统计每个月不同单位、工序实际发生的成本数据
80 |  |  |  | 其他报表 | 分步增加须要的各类报表
81 |  |  | 工序成果 | 工序人均产出 | 统计每车间部门的人均产出及投入数据
82 |  |  |  | 工序投入与产出 | 统计各期车间部门的人均产出及投入数据
| 资产管理中心 | 基础信息 | 资产分类 | 分类设置 | 设置资产各种分类及各主体之间对应关系
|  |  |  | 分类查询 | 可查询集团任何主体的资产类别
|  |  | 资产维护 | 增减资产 | 添加维护集团主体各项资产明细信息
|  |  |  | 资料上传 | 上传资产相关证件及照片
|  |  |  | 资产查询 | 查询集团各主体的各项资产相关信息
83 |  | 资产采购 | 资产申购 | 立项申请 | 申请人填写具体申请内容，大额设备采购须通过
|  |  |  | 购置申请 | 日常一般使用设备的申请填写录入
84 |  |  |  | 申购审核 | 公司审核具体项目的合理性必须要性
85 |  |  | 采购分期 | 分期维护 | 根据采购协议自动生成分期记录或手动录入
86 |  |  |  | 付款申请 | 根据协议自动生成分期付款申请到付款审核流程
87 |  | 资产运行 | 日常管理 | 设备维护 | 包括维修及保养由机修发起申请主管确认，
88 |  |  |  | 设备调拨 | 各部门设备调拨申请由主管审核确认
89 |  |  |  | 订单产出 | 每台设备生产订单的记录及完成的工时数据
92 |  |  | 折旧摊销 | 生成折旧 | 根据规则生成每期设备折旧数据
93 |  |  |  | 分摊成本 | 根据各设备及各类订单分配规则分摊设备成本
|  | 资产报废 | 报废申请 | 生成申请 | 选择对应资产设备生成申请报告
|  |  | 报废处理 | 审核处理 | 审核流程对应权限人操作执行，生成收款记录同步到资金管理中心
94 | 物流中心 | 物流管理 | 计价规则 | 规则维护 | 新增与修改不同运费计价规则
95 |  |  | 重量采集 | 数据生成 | 自动根据设备采集重量数据，可手动限制修改
96 |  |  | 帐单结算 | 帐单导入 | 导入快递帐单数据，自动比对订单数据，异常跳出
97 |  |  |  | 帐单确认 | 按期确认帐单生成付款结算依据数据
98 | 流程管理中心 | 组织管理 | 组织架构 | 设置录入 | 设置录入集团组织管理架构及对应关系设置
99 |  |  |  | 主体配置 | 配置各组织对应的子公司主体关系
|  |  | 主体关系 | 关系设定 | 维护公司集团下所有公司及主体公司的业务功能
|  |  |  | 关系参数 | 维护主体之间的业务结算关系系数，价格确定规则
102 |  | 流程管理 | 流程维护 | 类别设置 | 设置流程的种类属性及主体归属
|  |  |  | 流程设置 | 具体不同流程及对应权限设置，报销限额规则
| 员工服务中心 |  | 员工档案 | [6 empty] | 以人资管理为主
员工招聘
岗位调整
员工考勤
绩效考核
提成奖励
计件计时
工资发放
| 品质管理中心 | 品质跟踪 | [7 empty] | 1、生产过程异常生产订单查询，并反映处理结果；
2、品质检查记录与检查报告；
|  | 品质检验 | 检验录入 | [6 empty] | 3、客诉订单产品问题处理涉及流程对应处理结果；
检验抽查
|  | 品质客诉 | [7 empty] | 4、对应发生的费用成本根据订单及责任单位个人区分采集。
品质成本
111 | 制造协同中心 | PCB协同 | 产品计价 | 计价模型 | 各类计价可查询，可维护模型
112 |  |  | 外发执行 | 外发申请 | 特别订单可人为调整对应的协同工厂，并说明原因
113 |  |  |  | 任务分配 | 订单系统可自动排单，采购可查询
114 |  |  |  | 订单确认 | 外工厂对订单进行确认，可申请修改，不可直接保存，采购审核确认并保存记录
115 |  |  | 工厂管理 | 档案字段 | 协同工厂库管理要包括要素内容，后台可维护操作（考虑税率）
116 |  |  |  | 报价维护 | 工厂服务报价信息维护到平台系统
117 |  |  |  | 生成协议 | 根据系统模板生成协议，可维护操作
118 |  |  |  | 影像上传 | 上传协同工厂相关资料及协议签字版
119 |  |  | 帐单结算 | 生成帐单 | 根据系统数据按结算周期生成帐单，由采购部发起
120 |  |  |  | 确认帐单 | 由协同工厂确认后转到财务报备
103 | 资金管理中心 | 付款申请 | 往来查询 | 采购往来款 | 可查询各供应商及协同工厂发生额及付款记录
104 |  |  |  | 个人备用金 | 可查询个人所借备用金明细及归还记录
|  |  | 付款报销 | 申请录入 | 申请经办人发起申请操作，上传资料
|  |  |  | 审核操作 | 各级审核人员操作审核动作，可加审批说明
|  |  | 内部申请 | 申请录入 | 申请经办人发起申请操作，上传资料
|  |  |  | 审核操作 | 各级审核人员操作审核动作，可加审批说明
105 |  | 资金管理 | 资金计划 |  | 暂不涉及开发
106 |  |  | 出纳付款
资金复查
|  |  | 资金统计 |  | 暂不涉及开发
预算管理中心
108 |  | 经营报表 | 成本费用报表 |  | 暂不涉及开发
109 |  |  | 人均产出指标 |  | 暂不涉及开发
110 |  |  | 主体经营报表 |  | 暂不涉及开发
Note on C12: long

## Sheet2
集团供应业务集中管理系统执行进度表
序号 | 大类 | 分类 | 类别 | 工作事项 | 说明 | 类别 | 业务 | 责任人 | 启动时间 | 完成时间 | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[11 empty] | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 采购管理中心 | 采购管理 | 采购申请 | 订单采购 | 根据销售订单数据生成（包括元器件） | A |  |  |  |  | 6月 第1周: 1号; 7月 第1周: 功能实现; 7月 第5周: 30号; 8月 第1周: 1号开始测试试用; 9月 第5周: 30号
2 |  |  |  | 原料采购 | 根据规则生成或人为发起 | A
3 |  |  |  | 服务采购 | 根据费用发生规律或人为发起 | A
4 |  |  | 采购比价 | 供应商选择 | 可从供应商库选择对应供应商
5 |  |  |  | 报价导入 | 对应供应商的报价根据条件导入，得出二或三家最后订单比价结果
6 |  |  |  | 订单审核 | 审核节点对照订单比价结果，确定最合适采购供应商
7 |  |  | 订单合同 | 生成订单 | 根据询价或比价审核结果生成采购订单，可下载或打印发送供应商
8 |  |  |  | 生成合同 | 预付采购订单可直接生成采购协议
9 |  |  |  | 影像上传 | 签订采购协议盖章资料上传
10 |  |  | 采购结算 | 导入记录 | 导入入库记录及发生费用记录（在对应模块已确认）
11 |  |  |  | 生成帐单 | 根据合同约定结算周期生成帐单
12 |  |  | 付款申请 | 自动生成 | 根据合同或结算帐单生成付款金额及发起时间
13 |  |  |  | 手动录入 | 申请人手动录入相关付款信息
14 |  | 供应商管理 | 供应商信息 | 信息录入 | 维护供应商信息的增减修改
15 |  |  |  | 影像上传 | 供应商基础资料上传存档便于查询调阅
16 |  |  |  | 供应商分类 | 根据其服务内容及与主体关系分类
17 |  |  |  | 档案维护 | 新增与修改供应商信息操作（设置权限）
18 |  |  | 供应商报价 | 报价模板 | 不同类别原料及服务报价单设置统一格式要求
19 |  |  |  | 导入报价 | 对报价单有导入功能，采集数据
20 |  |  |  | 报价审核 | 对价格及原料品质进行检查审核
21 |  |  |  | 影像上传 | 对供应商盖章确认的报价单上传系统保存
22 |  |  | 内部评审 | 评审要素 | 确定供应商内部评审关注要素及指标
23 |  |  |  | 数据统计 | 对供应商服务数据多维度统计呈现
24 |  |  |  | 评价标准 | 设置各项目评价指标的相对合理值
25 |  |  |  | 权限与流程 | 评审流程设置与修改
26 |  |  | 采购协议 | 生成协议 | 采购框架价格协议，订单协议在订单生成时确认
27 |  |  |  | 约定要素 | 确定采购关键要素内容，包括结算方式
28 |  |  |  | 影像上传 | 签字协议上传系统可查
29 |  |  |  | 协议查询 | 所有采购协议均可查询电子数据及影像资料
|  | 合同协议 | 协议模板 | 类型设置 | 培减协议模板的种类
|  |  |  | 参数维护 | 关键参数数据采集关系同步
|  |  |  | 模板维护 | 修改合同条款内容
| 物料管理中心 | 物料信息 | 物料分类 | 分类设置 | 可设置公司所有物料一级及二级类别
|  |  |  | 分类查询 | 查询导出物料分类表，可分主体查询
|  |  | 物料维护 | 新增物料 | 增减物料名称，集团主体统一增减，配置使用，可导入
|  |  |  | 主体配置 | 后期使用主体配置选择与调整
|  |  | 库位维护 | 库位设置 | 设置不同主体的仓库及内部库位设置
|  |  |  | 物料关联 | 设置物料对应库位及日常调整库位
30 |  | 物料仓库 | 物料入库 | 采购入库 | 根据采购订单数据进行入库，以实收数为准
31 |  |  |  | 借料入库 | 向其他公司借料经办人发起，对应借料归还在一个模块里操作
32 |  |  |  | 调拨入库 | 从同一主体其他仓库调拨入库
33 |  |  | 物料出库 | 领料申请 | 各部门根据须求发起的领料申请配合审批流程
34 |  |  |  | 领料出库 | 根据各部门发起的领料申请办理出库
35 |  |  |  | 车间退库 | 车间剩余料退仓，由车间发起退料
36 |  |  |  | 借料出库 | 经办人发起申请，审核后仓库操作出库
37 |  |  |  | 调拨出库 | 向同一主体其他仓库调拨出库
|  |  |  | 销售出库 | 根据销售订单向客户销售发货出库
38 |  |  |  | 报废出库 | 仓库申请物料报废审核后操作物料出库
43 |  |  | 库存管理 | 期初库存 | 可维护仓库最初库存余量数据
44 |  |  |  | 备料管理 | 针对板材常规车间使用规格的仓库备货，由仓库发起
45 |  |  |  | 期末盘点 | 可导入盘点数据，并以核对差额并在线对结果进行处理
46 |  |  | 仓库报表 | 时点库存 | 可查任意时点的仓库库存余额
47 |  |  |  | 定期领料汇总表 | 根据选择的周期汇总计算各部门不同物料的领用汇总
48 |  |  |  | 库存收发汇总 | 仓库报表根据管理须要再不断增加
49 |  | 元器件代管仓 | 元器件入库 | 代管入库 | 根据代管协议对应物料办理入库并附送货单为依据 |  |  |  |  | 暂不作
50 |  |  |  | 代管退货 | 应由退货通知单对应退货
51 |  |  | 元器件出库 | 销售出库 | 根据元器件商城订单或BOM订单操作生成销售出库
43 |  |  | 库存管理 | 期初库存 | 可维护仓库最初库存余量数据
45 |  |  |  | 期末盘点 | 可导入盘点数据，并以核对差额并在线对结果进行处理
49 |  | 成品仓库 | 成品入库 | 车间入库 | 车间成检检测完成的订单数量即为入库产品数据
50 |  |  |  | 协同入库 | 协同工厂生产完成入库的订单数量，根据订单入库
51 |  |  | 成品出库 | 销售出库 | 订单物流发货出库，同时采集快递订单的实际重量
54 | 协同加工中心 | 工序协同 | 工序计价 | 计价模型 | 各工序计价可查询，可维护模型
55 |  |  | 外发执行 | 外发申请 | 每可工序都有申请权限，具体开放根据管理须要
56 |  |  |  | 任务分配 | 生产订单系统可自动排单，经计划确认
57 |  |  |  | 订单确认 | 加工厂对订单进行确认，可申请修改，不可直接保存，计划审核确认并保存记录
58 |  |  | 工厂管理 | 基础信息 | 协同工厂库管理要包括要素内容，后台可维护操作（考虑税率）
59 |  |  |  | 报价维护 | 工厂服务工艺及对应报价信息维护到平台系统
60 |  |  |  | 生成协议 | 根据系统模板生成协议，可维护操作
61 |  |  |  | 影像上传 | 上传协同工厂相关资料及协议签字版
62 |  |  | 帐单结算 | 生成帐单 | 根据系统数据按结算周期生成帐单，由外发部发起
63 |  |  |  | 确认帐单 | 由协同工厂确认后转到财务报备
64 | 生产管理中心 | 基础管理 | 工艺流程 | 流程设置 | 工艺流程设置可后台操作，包括外发与车间生产关系
65 |  |  |  | 工艺维护 | 生产工艺的调整及是否外发调整
66 |  |  | 工艺参数 | 工艺模型 | 设置工艺的成本分摊参数，数据的获取内容
67 |  |  |  | 参数维护 | 维护不同工艺参数的具体设置与修改
68 |  |  | 产品分类BOM | BOM模型 | 设置分类BOM模型结构涉及字段内容
69 |  |  |  | 指标维护 | 维护不同分类BOM具体不同指标的具体参数
70 |  | 生产成本 | 车间库存 | 生产消耗 | 根据BOM计算用量的标准消耗及盘点核实的实际用量
71 |  |  |  | 盘点库存 | 每个车间对实际结余料进行具实记录系统
72 |  |  | 计件工资 | 规则维护 | 车间计价工资计算规则录入及维护数据
73 |  |  |  | 计价标准 | 维护进不同车间不同类型的计价标准
74 |  |  |  | 计件查询 | 查询相关人员的计件工资数据
75 |  |  | 能耗采集 | 项目维护 | 成本费用消耗项目的设置与维护
76 |  |  |  | 数据录入 | 具体数据的录入与修改
77 |  |  | 成本报表 | 材料消耗表 | 统计车间各部门实际消耗的材料量用及成本
78 |  |  |  | 生产成本表 | 按周期统计的车间生成成本数据
79 |  |  |  | 外发统计 | 统计每个月不同单位、工序实际发生的成本数据
80 |  |  |  | 其他报表 | 分步增加须要的各类报表
81 |  |  | 工序成果 | 工序人均产出 | 统计每车间部门的人均产出及投入数据
82 |  |  |  | 工序投入与产出 | 统计各期车间部门的人均产出及投入数据
| 资产管理中心 | 基础信息 | 资产分类 | 分类设置 | 设置资产各种分类及各主体之间对应关系
|  |  |  | 分类查询 | 可查询集团任何主体的资产类别
|  |  | 资产维护 | 增减资产 | 添加维护集团主体各项资产明细信息
|  |  |  | 资料上传 | 上传资产相关证件及照片
|  |  |  | 资产查询 | 查询集团各主体的各项资产相关信息
83 |  | 资产采购 | 资产申购 | 立项申请 | 申请人填写具体申请内容，大额设备采购须通过
|  |  |  | 购置申请 | 日常一般使用设备的申请填写录入
84 |  |  |  | 申购审核 | 公司审核具体项目的合理性必须要性
85 |  |  | 采购分期 | 分期维护 | 根据采购协议自动生成分期记录或手动录入
86 |  |  |  | 付款申请 | 根据协议自动生成分期付款申请到付款审核流程
87 |  | 资产运行 | 日常管理 | 设备维护 | 包括维修及保养由机修发起申请主管确认，
88 |  |  |  | 设备调拨 | 各部门设备调拨申请由主管审核确认
89 |  |  |  | 订单产出 | 每台设备生产订单的记录及完成的工时数据
92 |  |  | 折旧摊销 | 生成折旧 | 根据规则生成每期设备折旧数据
93 |  |  |  | 分摊成本 | 根据各设备及各类订单分配规则分摊设备成本
|  | 资产报废 | 报废申请 | 生成申请 | 选择对应资产设备生成申请报告
|  |  | 报废处理 | 审核处理 | 审核流程对应权限人操作执行，生成收款记录同步到资金管理中心
| 品质管理中心 | 品质跟踪 | [7 empty] | 1、生产过程异常生产订单查询，并反映处理结果；
2、品质检查记录与检查报告；
|  | 品质检验 | 检验录入 | [6 empty] | 3、客诉订单产品问题处理涉及流程对应处理结果；
检验抽查
|  | 品质客诉 | [7 empty] | 4、对应发生的费用成本根据订单及责任单位个人区分采集。
品质成本
111 | 制造协同中心 | PCB协同 | 产品计价 | 计价模型 | 各类计价可查询，可维护模型
112 |  |  | 外发执行 | 外发申请 | 特别订单可人为调整对应的协同工厂，并说明原因
113 |  |  |  | 任务分配 | 订单系统可自动排单，采购可查询
114 |  |  |  | 订单确认 | 外工厂对订单进行确认，可申请修改，不可直接保存，采购审核确认并保存记录
115 |  |  | 工厂管理 | 档案字段 | 协同工厂库管理要包括要素内容，后台可维护操作（考虑税率）
116 |  |  |  | 报价维护 | 工厂服务报价信息维护到平台系统
117 |  |  |  | 生成协议 | 根据系统模板生成协议，可维护操作
118 |  |  |  | 影像上传 | 上传协同工厂相关资料及协议签字版
119 |  |  | 帐单结算 | 生成帐单 | 根据系统数据按结算周期生成帐单，由采购部发起
120 |  |  |  | 确认帐单 | 由协同工厂确认后转到财务报备

## OA立项书
集团系统功能模块第一阶段开发立项书
（OA模块）
申请部门；人资/财务中心
一、设立项目目的；
为了实现集团财务核算精细化，经营管理规范化，集团管理系统及标准一体化的总体目标，分步落实完成的执行计划，本次开发重点为组织管理、流程管理、人事管理及薪酬绩效管理
二、功能简述；
1、组织管理实现设置集团及各主体关系，集团组织部门架构维护； 2、流程管理模块实现集团各项目业务申请审核流程，根据用户权限授权配置； 3、流程执行模块实现付款报销申及各项内部管理申请审核操作； 4、人事管理模块实现集团及各主体员工档案、用人、招人、管人及选人的相关须求； 5、薪酬绩效模块实现集团及各主体绩效考核、工资及提成计算、规则设定。
三、技术分析；
四、技术中心CTO意见
五、首席行政官意见
六、集团董事长审批；
注；项目功能模块开发计划表另附
二、项目功能模块及开发计划规划
大类 | 分类 | 类别 | 工作事项 | 说明 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间
OA模块 | 组织管理 | 组织架构 | 设置录入 | 设置录入集团组织管理架构及对应关系设置
|  |  | 主体配置 | 配置各组织对应的子公司主体关系
|  | 主体关系 | 关系设定 | 维护公司集团下所有公司及主体公司的业务功能
|  |  | 关系参数 | 维护主体之间的业务结算关系系数，价格确定规则
| 流程管理 | 流程维护 | 类别设置 | 设置流程的种类属性及主体归属
|  |  | 流程设置 | 具体不同流程及对应权限设置，报销限额规则
| 流程执行 | 付款报销 | 申请录入 | 申请经办人发起申请操作，上传资料
|  |  | 审核操作 | 各级审核人员操作审核动作，可加审批说明
|  | 内部申请 | 申请录入 | 申请经办人发起申请操作，上传资料
|  |  | 审核操作 | 各级审核人员操作审核动作，可加审批说明
| 人事管理 | 员工档案 | 信息录入
档案查询
资料上传
|  | 用人申请 | 申请发起
用人审核
员工招聘
|  | 人才库源 | 信息录入
档案查询
资料上传
岗位调整
员工考勤
| 薪酬绩效 | 绩效考核
|  | 提成奖励 | 目标设置
数据采集
基础维护
提成查询
奖励查询
计件计时
|  | 工资发放 |  | 已完成

## 生产模块立项书 (hidden)
集团系统功能模块第一阶段开发立项书
（生产成本管理模块）
申请部门；财务成本管控中心
一、设立项目目的；
为了实现集团财务核算精细化，经营管理规范化，集团管理系统及标准一体化的总体目标，分步落实完成的执行计划，本次开发重点为生产管理及生产协同管理
二、功能简述；
1、采购管理实现采购申请、采购比价、采购订单生成发出、采购结算及发起付款申请操作，对应数据采购及规范资料收集保存； 2、物料管理实现物料基础信息维护、物料入库、出库及库存管理，包括代管物料； 3、供应商管理实现供应商库信息维护、报价采集、内部管理、框架采购协议及协议模板维护； 4、实现集团内部功能模块及数据共享流程同步。
三、技术分析；
四、技术中心CTO意见
五、首席行政官意见
六、集团董事长审批；
注；项目功能模块开发计划表另附
二、项目功能模块及开发计划规划
大类 | 分类 | 类别 | 工作事项 | 说明 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间
协同加工中心 | 工序协同 | 工序计价 | 计价模型 | 各工序计价可查询，可维护模型
|  | 外发执行 | 外发申请 | 每可工序都有申请权限，具体开放根据管理须要
|  |  | 任务分配 | 生产订单系统可自动排单，经计划确认
|  |  | 订单确认 | 加工厂对订单进行确认，可申请修改，不可直接保存，计划审核确认并保存记录
|  | 工厂管理 | 基础信息 | 协同工厂库管理要包括要素内容，后台可维护操作（考虑税率）
|  |  | 报价维护 | 工厂服务工艺及对应报价信息维护到平台系统
|  |  | 生成协议 | 根据系统模板生成协议，可维护操作
|  |  | 影像上传 | 上传协同工厂相关资料及协议签字版
|  | 帐单结算 | 生成帐单 | 根据系统数据按结算周期生成帐单，由外发部发起
|  |  | 确认帐单 | 由协同工厂确认后转到财务报备
生产管理中心 | 基础管理 | 工艺流程 | 流程设置 | 工艺流程设置可后台操作，包括外发与车间生产关系
|  |  | 工艺维护 | 生产工艺的调整及是否外发调整
|  | 工艺系数 | 工艺模型 | 设置工艺的成本分摊参数，数据的获取内容
|  |  | 参数维护 | 维护不同工艺参数的具体设置与修改
|  | 产品BOM | BOM模型 | 设置分类BOM模型结构涉及字段内容
|  |  | 指标维护 | 维护不同分类BOM具体不同指标的具体参数
| 生产品质 | 生产补单
| 生产成本 | 车间库存 | 生产消耗 | 根据BOM计算用量的标准消耗及盘点核实的实际用量
|  |  | 盘点库存 | 每个车间对实际结余料进行具实记录系统
|  | 计件工资 | 规则维护 | 车间计价工资计算规则录入及维护数据
|  |  | 计价标准 | 维护进不同车间不同类型的计价标准
|  |  | 计件查询 | 查询相关人员的计件工资数据
|  | 能耗采集 | 项目维护 | 成本费用消耗项目的设置与维护
|  |  | 数据录入 | 具体数据的录入与修改
|  | 成本报表 | 材料消耗表 | 统计车间各部门实际消耗的材料量用及成本
|  |  | 生产成本表 | 按周期统计的车间生成成本数据
|  |  | 外发统计 | 统计每个月不同单位、工序实际发生的成本数据
|  |  | 其他报表 | 分步增加须要的各类报表
|  | 工序成果 | 工序人均产出 | 统计每车间部门的人均产出及投入数据
|  |  | 工序投入与产出 | 统计各期车间部门的人均产出及投入数据

## 采购及物料管理立项书
集团系统功能模块第一阶段开发立项书
（采购管理及物料管理模块）
申请部门；财务成本管控中心 |  |  |  |  | 日期：2020年7月20日
一、设立项目目的；
为了实现集团财务核算精细化，经营管理规范化，集团管理系统及标准一体化的总体目标，分步落实完成的执行计划，本次开发重点为物料管理、采购管理、采购供应商管理
二、功能简述；
1、采购管理实现采购申请、采购比价、采购订单生成发出、采购结算及发起付款申请操作，对应数据采购及规范资料收集保存； 2、物料管理实现物料基础信息维护、物料入库、出库及库存管理，包括代管物料； 3、供应商管理实现供应商库信息维护、报价采集、内部管理、框架采购协议及协议模板维护； 4、实现集团内部功能模块及数据共享流程同步。
三、技术分析；
系统环境 windows 10、SQL server 2012、Visual Studio 2019、Windows Server 2008 R2 技术实现 ASP.NET Core 3.1 API+Vue 2.x
四、技术中心CTO意见；
五、首席行政官意见；
六、集团董事长审批；
注；项目功能模块开发计划表另附
二、项目功能模块及开发计划规划
大类 | 分类 | 类别 | 工作事项 | 说明 | 责任人 | 开始时间 | 预计开发完成时间
物料管理中心V1.0 | 采购管理 | 采购申请 | 订单采购 | 根据销售订单数据生成（不包括元器件）
|  |  | 原料采购 | 根据规则生成或人为发起 | 王永波 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  |  | 服务采购 | 根据费用发生规律或人为发起
|  | 采购比价 | 供应商选择 | 可从供应商库选择对应供应商 | 王永波 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  |  | 报价导入 | 对应供应商的报价根据条件导入，得出二或三家最后订单比价结果
|  |  | 订单审核 | 审核节点对照订单比价结果，确定最合适采购供应商
|  | 订单合同 | 生成订单 | 根据询价或比价审核结果生成采购订单，可下载或打印发送供应商 | 王永波 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  |  | 生成合同 | 预付采购订单可直接生成采购协议
|  |  | 影像上传 | 签订采购协议盖章资料上传
|  | 采购结算 | 导入记录 | 导入入库记录及发生费用记录（在对应模块已确认） | 王永波 | 2020-08-24 | 2020-08-28
|  |  | 生成帐单 | 根据合同约定结算周期生成帐单
|  | 采购审批 | 审批流接口 | 生成审批信息到OA接口 | 王永波 | 2020-08-24 | 2020-08-28
|  | 付款申请 | 自动生成 | 根据合同或结算帐单生成付款金额及发起时间 | 王永波 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  |  | 手动录入 | 申请人手动录入相关付款信息 | 王永波 | 2020-08-17 | 2020-08-21
| 供应商管理 | 供应商信息 | 信息录入 | 维护供应商信息的增减修改 | 张嘉豪 | 2020-08-14 | 2020-08-20
|  |  | 影像上传 | 供应商基础资料上传存档便于查询调阅 | 张嘉豪 | 2020-08-14 | 2020-08-20
|  |  | 供应商分类 | 根据其服务内容及与主体关系分类 | 张嘉豪 | 2020-08-20 | 2020-08-21
|  |  | 档案维护 | 新增与修改供应商信息操作（设置权限） | 张嘉豪 | 2020-08-14 | 2020-08-20
|  | 供应商报价 | 报价模板 | 不同类别原料及服务报价单设置统一格式要求
|  |  | 导入报价 | 对报价单有导入功能，采集数据
|  |  | 报价审核 | 对价格及原料品质进行检查审核
|  |  | 影像上传 | 对供应商盖章确认的报价单上传系统保存
|  | 内部评审 | 评审要素 | 确定供应商内部评审关注要素及指标
|  |  | 数据统计 | 对供应商服务数据多维度统计呈现
|  |  | 评价标准 | 设置各项目评价指标的相对合理值
|  |  | 权限与流程 | 评审流程设置与修改
|  | 采购协议 | 生成协议 | 采购框架价格协议，订单协议在订单生成时确认(上传合同) | 张嘉豪 | 2020-08-24 | 2020-08-28
|  |  | 要素录入 | 确定采购关键要素内容，包括结算方式(确定结算方式) | 张嘉豪 | 2020-08-24 | 2020-08-28
|  |  | 影像上传 | 签字协议上传系统可查
|  |  | 协议查询 | 所有采购协议均可查询电子数据及影像资料
| 合同协议 | 协议模板 | 类型设置 | 培减协议模板的种类
|  |  | 参数维护 | 关键参数数据采集关系同步
|  |  | 模板维护 | 修改合同条款内容
| 物料信息 | 物料分类 | 分类设置 | 可设置公司所有物料一级及二级类别 | 马蒙喜 | 2020-08-14 | 2020-08-20
|  |  | 分类查询 | 查询导出物料分类表，可分主体查询 | 马蒙喜 | 2020-08-21 | 2020-08-21
|  | 物料维护 | 新增物料 | 增减物料名称，集团主体统一增减，配置使用，可导入 | 马蒙喜 | 2020-08-21 | 2020-08-21
|  |  | 主体配置 | 后期使用主体配置选择与调整 | 马蒙喜 | 2020-08-21 | 2020-08-21
|  | 库位维护 | 库位设置 | 设置不同主体的仓库及内部库位设置 | 马蒙喜 | 2020-08-14 | 2020-08-20
|  |  | 物料关联 | 设置物料对应库位及日常调整库位 | 马蒙喜 | 2020-08-14 | 2020-08-20
| 物料仓库 | 物料入库 | 采购入库 | 根据采购订单数据进行入库，以实收数为准 | 王永波 | 2020-08-14 | 2020-08-28
|  |  | 借料入库 | 向其他公司借料经办人发起，对应借料归还在一个模块里操作
|  |  | 调拨入库 | 从同一主体其他仓库调拨入库
|  | 物料出库 | 领料申请 | 各部门根据须求发起的领料申请配合审批流程 | 马蒙喜 | 2020-08-21 | 2020-08-28
|  |  | 领料出库 | 根据各部门发起的领料申请办理出库 | 马蒙喜 | 2020-08-21 | 2020-08-28
|  |  | 车间退库 | 车间剩余料退仓，由车间发起退料
|  |  | 借料出库 | 经办人发起申请，审核后仓库操作出库
|  |  | 调拨出库 | 向同一主体其他仓库调拨出库
|  |  | 销售出库 | 根据销售订单向客户销售发货出库
|  |  | 报废出库 | 仓库申请物料报废审核后操作物料出库
|  | 库存管理 | 期初库存 | 可维护仓库最初库存余量数据 | 戴雁冰 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  |  | 备料管理 | 针对板材常规车间使用规格的仓库备货，由仓库发起 | 戴雁冰 | 2020-08-24 | 2020-08-28
|  |  | 期末盘点 | 可导入盘点数据，并以核对差额并在线对结果进行处理 | 戴雁冰 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  | 仓库报表 | 时点库存 | 可查任意时点的仓库库存余额 | 戴雁冰 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  |  | 定期领料汇总表 | 根据选择的周期汇总计算各部门不同物料的领用汇总 | 戴雁冰 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  |  | 库存收发汇总 | 仓库报表根据管理须要再不断增加
| 元器件代管仓 | 元器件入库 | 代管入库 | 根据代管协议对应物料办理入库并附送货单为依据 |  |  | 共享现有
|  |  | 代管退货 | 应由退货通知单对应退货
|  | 元器件出库 | 销售出库 | 根据元器件商城订单或BOM订单操作生成销售出库
|  | 库存管理 | 期初库存 | 可维护仓库最初库存余量数据
|  |  | 期末盘点 | 可导入盘点数据，并以核对差额并在线对结果进行处理
| 成品仓库 | 成品入库 | 车间入库 | 车间成检检测完成的订单数量即为入库产品数据 |  |  | 第二期开发
|  |  | 协同入库 | 协同工厂生产完成入库的订单数量，根据订单入库
|  | 成品出库 | 销售出库 | 订单物流发货出库，同时采集快递订单的实际重量
| 组织管理 | 组织架构 | 主体角色 | 角色增加绑定主体的功能，并可以设置独立的权限 | 洪凯 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  |  | 主体配置 | 配置各组织对应的子公司主体关系 | 洪凯 | 2020-08-17 | 2020-08-21
|  |  | 接口同步 | 提供接口给OA返回指定主体的菜单权限 | 洪凯 | 2020-08-21 | 2020-08-28
|  | 菜单权限 | 主体用户权限 | 根据用户所在主体绑定的权限，加载对应菜单 | 洪凯 | 2020-08-21 | 2020-08-28
注：第一步是先把业务基本流程及业务功能架构实现，再一步再进行补充余下业务功能。